## テスト仕様書
ユースケース記述テスト仕様書 |  |  |  | システム名称 | 得点管理システム |  | 改訂日 | 2023-12-11
[7 empty] | 改訂者 | 増子
No | ユースケース名 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認事項 | 期待値 | 実施結果 | 再試要否 | 実施日 | 担当者 | 承認者 | 備考
1 | ログインする | IDとPWを入力の上、ログインボタンを押下 | 入力時 | 入力が正しい場合 | １．システムに登録されたIDとPWを入力 ２．ログインボタンを押下 | システムにログインし、メインメニューを表示する | 期待値通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
2 |  |  |  | 入力が正しくない場合 | １．システムに登録されていないIDとPWを入力 ２．ログインボタンを押下 | 再びログイン画面を表示する | 期待値通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
3 | [5 empty] | IDの入力欄に入力されたIDを初期値としてセットする |  |  |  | 五島
4 | [5 empty] | 「IDまたはパスワードが確認できませんでした」のメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
5 |  |  | IDまたはPW未入力時 |  | １．IDまたはPWが未入力 ２．ログインボタンを押下 | 再びログイン画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
6 | [5 empty] | 未入力フィールドに「このフィールドを入力してください」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
7 | ログアウトする | 各画面右上のログアウトリンクをクリック |  |  | １．ログアウトリンクをクリック | ログアウト画面を表示する | 画面表示ではなくログイン画面に リダイレクト | 否 | 2024-05-15 | 五島
8 | 学生を新規登録する | メニューの学生管理リンクをクリックする |  |  | １．学生管理リンクをクリック | 学生管理一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
9 | [5 empty] | ユーザーの学校に所属している学生を一覧で表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
10 |  | 学生管理一覧画面の新規登録リンクをクリックする |  |  | １．新規登録リンクをクリック | 学生登録画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
11 |  | 入学年度、学生番号、氏名、クラスを入力し、登録して終了ボタンを押下する | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、学生番号、氏名、クラスを入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 入力された内容をDBに保存する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
12 | [5 empty] | 学生登録完了画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
13 |  |  |  | 学生番号、氏名が未入力 | １．入学年度とクラスを入力、学生番号または氏名が未入力。 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び学生登録画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
14 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力してください」と表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | DBに保存されている
15 |  |  |  | 入学年度が未入力 | １．学生番号、氏名、クラスを入力、入学年度が未入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び学生登録画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
16 | [5 empty] | 「入学年度を選択してください」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
17 | [5 empty] | 入力していた学生番号、氏名、クラスを初期値としてセットする | すべてクリアされた状態で画面に 戻ってくる | 要 | 2024-05-15 | 五島
18 |  |  |  | 学生番号が重複 | １．入学年度、学生番号、氏名、クラスを入力（学生番号は登録済みの値を入力する） ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び学生登録画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
19 | [5 empty] | 「学生番号が重複しています」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | 正しくエラーの画面 遷移はします
20 | 学生の情報を変更する | メニューの学生管理リンクをクリックする |  |  | １．学生管理リンクをクリック | 学生管理一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島 |  | No8と同テスト
21 | [5 empty] | ユーザーの学校に所属している学生を一覧で表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島 |  | No9と同テスト
22 |  | 変更対象学生の行にある変更リンクをクリックする |  |  | １．変更リンクをクリック | 学生変更画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
23 | [5 empty] | DBに登録されている情報（氏名、クラス、在学中）をセットする | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
24 |  | 絞り込み条件を入力し絞込みボタンを押下する | 未入力時 |  | １．すべて未入力で絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校の学生を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
25 |  |  | 入力時 | 入学年度のみ入力 | １．入学年度を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度の学生を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
26 |  |  |  | クラスのみ入力 | １．クラスを入力 ２．絞込ボタンを押下 | 再び学生管理一覧を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
27 | [5 empty] | 「クラスを指定する場合は入学年度も指定してください」とメッセージを表示する | 片方だけでも絞り込みできるように しています | 否 | 2024-05-15 | 五島
28 |  |  |  | 在学中のみ入力 | １．在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ在学中の学生を表示する | デフォルトで在学中を表示しています | 否 | 2024-05-15 | 五島
29 |  |  |  | 入学年度、クラスを入力 | １．入学年度、クラスを入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度、クラスの学生を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
30 |  |  |  | 入学年度、在学中を入力 | １．入学年度、在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度、在学中の学生を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
31 |  |  |  | クラス、在学中を入力 | １．クラス、在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | 再び学生管理一覧を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
32 | [5 empty] | 「クラスを指定する場合は入学年度も指定してください」とメッセージを表示する | 片方だけでも絞り込みできるように しています | 否 | 2024-05-15 | 五島
33 |  |  |  | 入学年度、クラス、在学中を入力 | １．入学年度、クラス、在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度、クラス、在学中の学生を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
34 |  | 更新する項目に変更内容を入力し、変更ボタンを押下する | 未入力時 | 氏名が未入力 | １．氏名が未入力 ２．変更ボタンを押下 | 「このフィールドを入力して下さい」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | DBに保存されている
35 | [5 empty] | 学生変更画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
36 |  |  | 入力時 | ‐ | １．戻るリンクをクリック | 学生管理一覧画面を表示する | トップ画面に遷移している | 要 | 2024-05-15 | 五島
37 |  |  |  | いずれかの情報を変更 | １．いずれかの情報を更新 ２．変更ボタンを押下 | 入力された内容でDBを変更する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
38 | [5 empty] | 学生変更完了画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
39 | 科目を新規登録する | メニューの科目管理リンクをクリックする |  |  | １．科目管理リンクをクリック | 科目管理一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
40 |  | 新規登録リンクをクリックする |  |  | １．新規登録リンクをクリック | 科目登録画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
41 |  | 科目コード、科目名を入力し、登録ボタンを押下する | 未入力時 | 科目コード、科目名が未入力 | １．科目コードまたは科目名を未入力 ２．登録ボタンを押下 | 再び科目登録画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
42 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力して下さい」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | DBに保存されている
43 |  |  | 入力時 | - | １．戻るリンクをクリック | 科目一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
44 |  |  |  | 入力間違いなし | １．科目コードと科目名を入力 ２．登録ボタンを押下 | 科目登録完了画面が表示される | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
45 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
46 |  |  |  | 科目コードが重複 | １．重複した科目コードと科目名を入力 ２．登録ボタンを押下 | 再び科目登録画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
47 | [5 empty] | 「科目コードが重複しています」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
48 | 科目の情報を変更する | メニューの科目管理リンクをクリックする |  |  | １．科目管理リンクをクリック | 科目管理一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
49 |  | 変更対象科目の行にある変更リンクをクリックする |  |  | １．変更対象科目の行にある変更リンクをクリック | 科目変更画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
50 | [5 empty] | DBに登録されている情報（科目名）をセットする | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
51 |  | 科目名を入力し、変更ボタンを押下する | 未入力時 | 科目名が未入力 | １．科目名が未入力 ２．変更ボタンを押下 | 再び科目変更画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
52 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力して下さい」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | DBに保存されている
53 |  |  | 入力時 | - | １．戻るリンクをクリック | 科目一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
54 |  |  |  | 入力間違いなし | １．科目名を変更 ２．変更ボタンを押下 | 科目変更完了画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
55 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
56 | 科目の情報を削除する | メニューの科目管理リンクをクリックする |  |  | １．科目管理リンクをクリック | 科目管理一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
57 |  | 削除対象科目の行にある削除リンクをクリックする |  |  | １．変更削除科目の行にある削除リンクをクリック | 科目削除画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
58 |  | 削除ボタンを押下する |  |  | １．戻るリンクをクリック | 科目一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
59 |  |  |  |  | １．削除ボタンを押下 | 科目削除完了画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
60 | [5 empty] | DBに登録されている情報（科目情報）を削除する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島 |  | ソフトデリート
61 | 成績を登録する | メニューの成績登録リンクをクリックする |  |  |  | 成績管理一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
62 |  | 入学年度、クラス、科目、回数を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | 未入力の場合に同じ画面への リダイレクトは実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
63 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目と回数を選択してください」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
64 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目、回数を入力 ２．検索ボタンを押下 | 入力された入学年度、クラス、科目、回数の成績の入力欄を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
65 |  | 成績を入力し、登録して終了ボタンを押下する | 入力時 | 0～100でない数値を入力 | １．0～100でない数値を入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
66 | [5 empty] | 正しくない数値が入力されている入力欄に「0～100の範囲で入力してください」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
67 |  |  |  | 0～100の数値を入力 | １．0～100の数値を入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 成績登録完了画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
68 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
69 | 成績を変更する | メニューの成績登録リンクをクリックする |  |  |  | 成績管理一覧画面を表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No61と同テスト
70 |  | 入学年度、クラス、科目、回数を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No62と同テスト
71 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目と回数を選択してください」とメッセージを表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No63と同テスト
72 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目、回数を入力 ２．検索ボタンを押下 | 入力された入学年度、クラス、科目、回数の成績の入力欄を表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No64と同テスト
73 | [5 empty] | DBに登録されている成績をセットする | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
74 |  | 成績を変更し、登録して終了ボタンを押下する | 入力時 | 0～100でない数値に変更 | １．0～100でない数値に変更 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
75 | [5 empty] | 正しくない数値が入力されている入力欄に「0～100の範囲で入力してください」とメッセージを表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
76 |  |  |  | 0～100の数値に変更 | １．0～100の数値に変更 ２．登録して終了ボタンを押下 | 成績登録完了画面を表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
77 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
78 |  | 成績を変更し、登録して再度入力ボタンを押下する | 入力時 | 0～100でない数値に変更 | １．0～100でない数値に変更 ２．登録して再度入力ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
79 | [5 empty] | 正しくない数値が入力されている入力欄に「0～100の範囲で入力してください」とメッセージを表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
80 |  |  |  | 0～100の数値に変更 | １．0～100の数値に変更 ２．登録して再度入力ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
81 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 成績変更機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
82 | 成績を削除する | メニューの成績登録リンクをクリックする |  |  |  | 成績管理一覧画面を表示する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No61と同テスト
83 |  | 入学年度、クラス、科目、回数を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No62と同テスト
84 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目と回数を選択してください」とメッセージを表示する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No63と同テスト
85 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目、回数を入力 ２．検索ボタンを押下 | 入力された入学年度、クラス、科目、回数の成績の入力欄を表示する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No64と同テスト
86 | [5 empty] | DBに登録されている成績をセットする | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島 |  | No77と同テスト
87 |  | 削除する成績の列のチェックボックスにチェックし、登録して終了ボタンを押下する |  |  | １．削除する成績の列のチャックボックスにチェックを入れる ２．登録して終了ボタンを押下する | 成績登録完了画面を表示する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
88 | [5 empty] | DBから成績を削除する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
89 |  | 削除する成績の列のチェックボックスにチェックし、登録して再度入力ボタンを押下する |  |  | １．削除する成績の列のチャックボックスにチェックを入れる ２．登録して再度入力ボタンを押下する | 再び成績管理一覧画面を表示する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
90 | [5 empty] | DBから成績を削除する | 成績削除機能は実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
91 | 成績を科目、クラス毎に参照する | メニューの成績参照リンクをクリックする |  |  |  | 成績参照検索画面を表示する | 科目による成績参照機能は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
92 |  | 入学年度、クラス、科目を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績参照検索画面を表示する | 科目による成績参照機能は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
93 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目を選択してください」とメッセージを表示する | 科目による成績参照機能は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
94 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目を入力 ２．検索ボタンを押下 | 科目別成績一覧画面を表示する | 科目による成績参照機能は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
95 | [5 empty] | 入力された条件に一致するデータを表示する | 科目による成績参照機能は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
96 |  |  |  | 該当のデータがない入学年度、クラス、科目を入力 | １．該当のデータがない入学年度、クラス、科目を入力 ２．検索ボタンを押下 | 成績参照検索画面を表示する | 科目による成績参照機能は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
97 | [5 empty] | 「学生情報が存在しませんでした」とメッセージを表示する | 科目による成績参照機能は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
98 | 成績を学生毎に参照する | メニューの成績参照リンクをクリックする |  |  |  | 成績参照検索画面を表示する | 期待値通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
99 |  | 学生番号を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 学生番号が未入力 | １．学生番号が未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績参照検索画面を表示する | テストモデルに入っている点数、 回数がすべて表示されている | 要 | 2024-05-15 | 五島
100 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力してください」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
101 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．学生番号を入力 ２．検索ボタンを押下 | 学生別成績一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
102 | [5 empty] | 入力された条件に一致するデータを表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
103 |  |  |  | 該当のデータがない学生番号を入力 | １．該当データのない学生番号を入力 ２．検索ボタンを押下 | 学生別成績一覧画面を表示する | 期待通りになった | 否 | 2024-05-15 | 五島
104 | [5 empty] | 「成績情報が存在しませんでした」とメッセージを表示する | エラーメッセージの表示は 実装できていません | 要 | 2024-05-15 | 五島
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

## エビデンス_
ユースケース記述テスト結果 |  | システム名称 | 得点管理システム | 改訂日
改訂者
項番１